ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта территориального общественного самоуправления

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Хабаровского края | Среднеургальское сельское поселение Верхнебуреинского района Хабаровского края |
| Название территориального общественного самоуправления (ТОС) | ТОС «ДОМ» |
| Адрес местонахождения ТОС | ТОС «ДОМ» осуществляется в пределах следующей территории проживания граждан: Охотничья, советская, Кирова, Набережная с дома № 55, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 88, 90, 98, 100, пер. Луговой. |
| Название проекта ТОС | Спортивно-игровая площадки «Территория здоровья» |
| Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.: | 452 750 рублей |
| - средства краевого бюджета | 190 650 рублей |
| - средства муниципального бюджета |  |
| - внебюджетные средства (собственные и привлеченные) | 262 100 рублей |
| Дата начала и окончания проекта ТОС | Апрель 2017 г. | Сентябрь 2017 г. |
| Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)  | Романенко Галина Анатольевна |
| Тел./факс (при наличии) | 8-914-181-53-85 |
| Электронная почта (при наличии) | sdkurgal@mail/ru |

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

|  |
| --- |
| Ни на территории ТОС, ни в селе нет оборудованных детских и спортивных площадок. С увеличением рождаемости наблюдается острая нехватка спортивно-игровой площадки для детей и подростков, приспособленной для активного и полезного отдыха. Основной целью проекта «Спортивно-игровая площадка «Территория здоровья» стало создание условий для организации активного отдыха и укрепления физического здоровья детей и молодёжи, проживающих на территории ТОС «ДОМ». А также привлечение молодёжи и наиболее активных жителей ТОС «ДОМ» и села к совместной социально-полезной деятельности. В результате реализации проекта «Территория здоровья» местность была очищена от мусора и сорняков, выровнена и отсыпана песко-гравийной смесью. Силами жителей села построены песочница, скамейки, металлические качели. Проведена акция «Зелёная зона». В конечном итоге спортивно-игровая площадка «Территория здоровья» приобрела надлежащий вид и стала любимым местом активного отдыха и занятия спортом детей и молодёжи, проживающих не только на территории ТОС, но и для всех жителей села этого возраста. При проведении данных мероприятий привлечено 40 добровольцев.  |

1. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия с указаниемсроков | Проведенные мероприятия с указанием сроковпроведения | Ход и результатымероприятия |
| Акция «Зелёная зона»:высадка кустарников и сосенок. 20.04.-30.04.2017 | 22, 29 апреля проведена акция «Зелёная зона» | Высажено 10 сосен и 20 ёлочек, привлечено 15 добровольцев из жителей ТОС. |
| Заказ спортивного оборудования. Апрель 2017 | 21.06.17г. заключён договор поставки спортивного оборудования с ООО «АКИБА» | Счёт оплачен в конце июня. |
| Подготовка земельного участка под строительство спортивно-игровой площадки. Май 2017г. | 20, 21, 27,28 мая проведена очистка территории от мусора и кустарников, выровнена площадка, завезён пескогравий и отсыпана площадка. | Задействована техника: трактор «Беларусь», а также на данном этапе в работах приняли участие 10 добровольцев. |
| Ограждение и покраска спортивно-игровой площадки. Май 2017 г. | Установка огрождения отложена на май-июнь 2018 года. |  |
| Строительство песочницы, балансира и установка металлических качелей. Июнь 2017г | 3,4. июня силами добровольцев изготовлены и установлены песочница, скамейки и качели.  | Пиломатериал для изготовления предоставили жители ТОС, на данных работах приняли участие 5 добровольцев. |
| Доставка и установка игрового оборудования. Июнь 2017г.  | 9,10 июня доставлен и установлен детский игровой комплекс «Мальчиш». | На данных работах задействована техника: микроавтобус, принали участие 10 добровольцев. |
| Открытие детской игровой зоны площадки «Территория здоровья» 12.06.2017 День Села | 12 июня на праздновании Дня Села состоялось торжественное открытие детской игровой зона площадки «Территория здоровья». | На открытии присутствовало 40 жителей ТОС «ДОМ» и 30 жителей села, не проживающих на территории ТОС.Так же на открытии присутствовал глава Верхнебуреинского муниципального района Титков П.Ф. и глава Среднеургальского сельского поселения Захарченко П.С. |
| Доставка и установка спортивного оборудования. Июнь 2017г. | 15 августа спортивное оборудование доставлено на территорию ТОС от ж/д вокзала. Из-за неблагоприятных климатических условий установка спортивного оборудования отложена на май-июнь 2018 года. | При доставке спортивного оборудования от ж/д вокзала до с.Средний Ургал была задействована техника: автомобиль ЗИЛ и привлечено 3 добровольца. |
| Открытие спортивной зоны площадки «Территория здоровья». 25.06.2017День молодёжи | Открытие спортивной зоны площадки «Территория здоровья» отложена на 12 июня 2018 года (праздник День Села) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков | Ход и результаты мероприятий |
| - провести освещение площадки; | - 30.07. силами волонтёра на здании СДК со стороны площадки установлен фонарь для освещения площадки в тёмное время суток;  |

1. Основные результаты проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Установленные значения показателей результативности использования трансферта (*указываются значения показателей, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2.2 Соглашения)* | Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта *(описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)* |
| - привлечь к реализации проекта 53 граждан, в том числе 20 человек, не проживающих на территории ТОС;  |  |
| - благоустроить территорию под площадку; | В ходе реализации проекта местность очищена от мусора и сорняков, выравнена и отсыпана песко-гравийной смесью, песком, установлены скамейки для отдыха родителей с детьми. Силами жителей построены: песочница, скамейки, качели-балансир и установлены металические качели. |
| - высадить кустарники и деревья; | В рамках проекта проведена акция «Зелёная зона»: на площади возле центрального входа в Дом культуры высажены 10 сосен и 20 ёлочек. |
| - приобрести и обеспечить доставку, установку оборудования под площадку; | игровая зона для детей дошкольного и младшего школьного возраста оборудованна детским игровым комплексом «Мальчиш», переданным ТОС в безвозмездное пользование Среднеургальской сельской администрацией, качелями песочницей. Спортивный комплекс Workout, состоящим из 7 спортивных снарядов: брусья, турник, шведская стенка, скамья для пресса, рукоход, перекладина для отжимания, стол для армрестлинга 15 августа доставлен на территорию ТОС. Установка отложена на май-июнь 2018 года |
| - установить ограждение площадки; | Отложено на май-июнь 2018 года |
| - провести мероприятие по открытию детской игровой и спортивной зоны; | 12 июня на праздновании Дня Села состоялось торжественное открытие детской игровой зона площадки «Территория здоровья». Открытие спортивной зоны намечено на 12 июня 2018 года |
| - разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных и электронных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта); | Информация о ходе реализации проекта размещена на сайте Среднеургальской сельской администрации.В районной газете «Рабочее слово размещено две заметки:начало реализации - 20.04.17 г. статья «Проекты ТОС Верхнебуреинского района получат краевую поддержку»;конец реализации - 15.06.17 г. статья «Живёт село родное»; |
| - получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект. | На праздновании Дня Села в книге отзывов, находящейся в СДК, получено 4 отзыва от жителей ТОС со словами благодарности неравнодушным жителям села за работы в оборудовании заброшенной территории и установке на ней детского комплекса. |

1. Освещение проекта ТОС в СМИ

*(Приложить опубликованные документы, фото, видео и другие материалы к отчету)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации | Публикации (название статей) |
| 1. | Сайт Среднеургальской сельской администрации; |  |
| 2. | Районная газета «Рабочее слово»; | 20.04.17 г. статья «Проекты ТОС Верхнебуреинского района получат краевую поддержку»;15.06.17 г. статья «Живёт село родное»; |

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

|  |
| --- |
| Совет ТОС «ДОМ» будет периодически обновлять спортивное и игровое оборудование путём участия в конкурсах проектов ТОС.На площадке «Территория здоровья» будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия для жителей ТОС «ДОМ» и с.Средний Ургал. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
|   |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |
| Глава муниципального образования Хабаровского края |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |